|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области № _____ от __.__.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области № _____ от __.__.2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение №1 к Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы « Развитие туризма в Конаковском районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный администратор муниципальной программы - Администрация Конаковского района Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Программа - муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | значение | год достижения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа , всего | тыс. рублей | 25,800 | 1124,530 | 2436,984 | 2278,084 | 2278,084 | 8143,482 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы "Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке | _ |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Степень загрузки номеров коллективных средств размещения" | % | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области" | Единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Конаковском районе" | тыс. рублей | 25,800 | 1124,530 | 2436,984 | 2278,084 | 2278,084 | 8143,482 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Развитие внутреннего туризма" | тыс. рублей | 25,000 | 1078,530 | 2366,984 | 2208,084 | 2208,084 | 7886,682 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Конаковского района" | Единиц | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района" | тыс. рублей | 0,000 | 1000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 7000,000 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района" | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество организованных туристских групп, посетивших мероприятие" | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество публикаций в сети Интернет о проведенном мероприятии" | Единиц | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятие 1.002 "Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов" | тыс. рублей | 23,214 | 25,000 | 183,900 | 25,000 | 25,000 | 282,114 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество выпущенной продукции" (виды продукции) | Единиц | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 1.003 "Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району" | тыс. рублей | 0,000 | 29,530 | 28,084 | 28,084 | 28,084 | 113,782 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проведенных конкурсов" | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество разработанных маршрутов" | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Мероприятие 1.004 "Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д." | тыс. рублей | 1,786 | 24,0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 115,786 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | Единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Мероприятие 1.005 "Проведение конкурса «Туристический сувенир Конаковского района" | тыс. рублей | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество участников, принявших участие в конкурсе" | Единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | Мероприятие 1.006 "Изготовление туристических сувениров Конаковского района" | тыс. рублей | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество выпущенных туристических сувениров" | Единиц | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 "Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района» с размещением на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области". | Да-1/ Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 Подрограммы "Продвижение Конаковского района на рынке организованного туризма" | тыс. рублей | 0,800 | 46,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 256,800 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района" | Единиц | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 25 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 2.001 "Ведение сайта фестиваля "ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST"" | тыс. рублей | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,800 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество информационных материалов, размещенных на сайте фестиваля "ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST"" | Единиц | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятие 2.002 подпрограммы "Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в форумах, участие в международных выставках туризма с целью развития внутреннего туризма, привлечения инвесторов" | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество мероприятий с участием Конаковского района" | Единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество привлеченных инвесторов" | Единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 2.003 "Проведение информационных туров для прессы и туроператоров" | тыс. рублей | 0,000 | 45,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 192,000 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проведенных информационных туров по Конаковскому району" | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 "Содействие проведению добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Конаковском районе" | да-1/нет-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 "Содействие в проведении конкурса "Самая путешествующая школа Тверской области" | да-1/нет-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.003 "Содействие в разработке и продвижении экскурсионных маршрутов для учащихся общеобразовательных организаций Конаковского района" | да-1/нет-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.004 "Формирование и ведение реестра объектов сферы HoReCa и объектов туристского показа Конаковского района" | да-1/нет-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |